## Sheet1
SolarInfo Bank升级和维护工作进度
系统及版本 | 功能模块 | 功能点内容 | 完成情况 | 计划完成时间 | 困难原因 | 解决办法 | 备注
bank1.0.18 | bank升级 | 曲线实时刷新 | 进行中 | 2013-06-12
|  | 这个里面的油箱被清空后，过一段时间又会回复 | 完成 | 2013-06-20
|  | 如果点左右切换时间的，点右切换会跳到首页 | 完成 | 2013-06-12
|  | 全屏展示的，功率改成1日或2日 可设置 | 完成 | 2013-05-20
|  | Excel导出文件的文件名不对（不管倒出哪个月的这个数据，保存 的文件名显示的都是今天） | 完成 | 2013-06-12
|  | 用户注册邮件收不到 | 完成 | 2013-06-12
|  | 比如他现在传输的应该是 17号11点30的数据，传输完了后， 又传了个历史数据是17号6点的数据，那么这个时候实时数据显示的 是17号6点的历史数据，而不是17号11点30的实时数据，这个地方请加个判断 | 完成 | 2013-06-20
|  | 说明书logo替换 | 进行中 | 2013-06-18
|  | 电站4SG12KTL-Logger->设备运行数据->SG12KTL-EC#9。 5.17日的日发电量曲线坐标轴与具体测点的数据显示不一致。 曲线绘制与实际数据不一致。（housl/123456登录） | 数据平滑后和实际原始数据有有点出入 | 2013-06-20
|  | 越权访问 点开事例电站 在地址栏输入 solarinfobank.com/ plant/overview/634可以访问 | 完成 | 2013-06-08
|  | 湛蓝选择无效 | 完成 | 2013-06-08
|  | 发电量预警发电量和平均发电量还不一样 算法有BUG | 进行中 | 2013-06-20
|  | 采集器导入问题 | 完成 | 2013-06-08
|  | 上传图片大小和提示不对 | 完成 | 2013-06-08
|  | 后台设备编码点击编辑，不能修改设备编码 | 完成 | 2013-06-08
|  | 采集器列表加是否绑定 绑定时间查询条件 | 完成 | 2013-06-08
|  | 查历史数据，如果不小心点到单元上面去了，就自动跳到首页 | 完成 | 2013-06-08
|  | sunrow bipv 钱总请看一下这个bug: Bank电站Ground Plant电站148设备投资收益率曲线中断。 | 大于1的值被抛弃所至
|  | bank ipad崩溃,iphone还没有崩溃吧 | 完成 | 2013-06-10
bank1.0.19 | 升级 | 后台功能
|  | 用户登录日志加登录时间查询条件 | 完成
|  | 用户列表加是否注册电站查询条件 | 完成
|  | 用户列表加“注册电站”列 | 完成
|  | 电站列表增加批量删除 列表加”创建时间“列 | 完成
|  | 采集器列表加”设备数量“列 | 完成
|  | 电站列表加当日发电量 总发电量 接入数据采集器 查询条件 | 完成 | 2013-06-08
|  | 登陆日志 电站用户 页面配置 修改密码 用户信息放到所有电站下面， 不要放到某个电站下面 | 完成 | 2013-06-08
|  | 收费模块 | 完成 | 2013-06-24