## Sheet1
SolarInfo Bank升级和维护工作进度
系统及版本 | 功能点 | 功能点内容 | 完成情况 | 原因 | 解决办法 | 计划完成时间 | 备注
SolarInfo Bank 1.0.18 | 鉴衡服务器维护 | 解析没有加到守护程序中，不能开机子启动 | 完成 |  | 增加了安装shell，可以安装到系统服务里面，管理程序的自动工作 | 1.25
|  | 接受程序有cpu占用情况 | 完成 |  | 对相关代码处进行了重写 | 1.30
| 富士康维护 | 数据迁移程序开发 | 完成 |  | 富士康在核对数据中 | 2.6
|  | 日照显示 和 功率曲线没日照 2个问题，部署升级程序 | 未完成 |  | 等18版确定了，再请他重新发布下
| bank升级 | 导航菜单调整 | 完成
|  | 有问有答 | 完成
|  | 增加日发电量和当前功率 | 完成
|  | 数据源别名，当前功率，日发电量，总发电量 | 完成
|  | 增加设备详细数据显示 | 完成
|  | 调整双日曲线的开放时间 | 完成
|  | 加电站、设备的年、月、日电度补偿 | 完成
|  | 设备、电站发电量过低告警 | 完成
|  | 2.0协议测点配置 | 90% | 系统优化调整耽搁了下 | 整理优化后在完成剩余的10% | 3.18 | 用xml进行配置，新增的在bank里面值显示在实时数据那里，不做其他额外处理
|  | 2.0协议历史数据解析处理 | 完成
|  | 大客户版本 | 完成
|  | 清理数据 | 完成
|  | 中文版使用说明 | 进行中 |  |  | 3.18
|  | 皮肤更换 | 完成
|  | 曲线丰富 | 完成 |  |  | 1.28
|  | 电站汇流箱、逆变器关联关系 | 完成 |  |  | 1.30
|  | 电站概览和实时数据页面定时刷新功能替换 | 完成 | 商议后此功能替换电站预测年发电量输
|  | 恢复17版电站用户管理功能 | 80% | 优化调整后需要全面回测下，还是有点延迟 | 尽快解决调整优化后出现的问题，再延迟2工作日基本能完成一轮全面的回测，并处理完问题 | 3.18
|  | android更新下载连接 | 完成 |  |  | 3.7
|  | 系统优化 | 完成 | 解决了web程序过一段时间后变的很慢，访问速度不稳定的问题 | 1.增加了连接池 2，增加了mysql链接数量 3，调整了iis设置 | 3.13
|  | 测试用例和测试报告 | 进行中 |  |  | 3.25
| bank客户端 | 电站按照经纬度顺序来炫 | 完成 |  |  | 1.13
web版大屏 |  | 电站几个web页面的循环详细展示功能 | 70% | 浏览器全屏实现方式问题 | 确定方案为:支持html5的浏览器（ff,chrome,safari）用html5实现全屏，ie内核用open方式弹出模拟全屏，如果效果还理想，提示用户手工按f11或者升级浏览器版本 | 3.2
|  | 电站大屏LOGO上传 | 完成 |  |  | 3.2
bug | 告警报告发送问题 | 告警事件日志无法发送 | 完成 |  |  | 3.2
| 大客户版本页面问题 | 大客户版本页面会串 | 完成 |  |  | 等18确定了再鉴横重新发布个版本
| 电站告警事件报告不能发送 |  | 完成 |  | 测试后我的qq也是可以收到邮件的 | 3.6